## 总计划
产品工作
UI工作
前端开发工作
接口开发与联调工作
后台功能与服务端开发工作
所属产品 | 需求 | 详情 | 时间
|  |  | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05
移动端7个测评 | 总后台生成不同代理商链接 | 根据代理商ID，生成专属链接 | 2020-02-05: 孙珊珊
| 手机号登录注册 | 新建账号/使用原有账号 | 2020-02-03: 高龙、孙珊珊
|  |  | 张博源 | 张博源、孙珊珊
| 完善信息 | 新家账号/使用原有账号 | 2020-02-04: 张博源、孙珊珊
| 微信认证，登录状态 | 保持登录状态 | 2020-02-03: 高龙、孙珊珊; 2020-02-05: 张博源
| 6个普通测评 |  | 2020-02-06: 高龙、孙珊珊
1个注意力测评
| 6个报告 |  | 2020-02-06: 张博源、欧乐
1个注意力测评报告
| 总后台数据统计模块 | 根据筛选条件，计算数值；统计列表
| 代理商后台数据统计模块 | 统计列表
学马生涯 | 学生端，代理商自定义资讯模块 |  | 2020-02-10: 张博源
学马生涯 | 院校简介，展示全部(去掉展开和收起) | bar: 2020-02-10
生涯发展管理平台 | 院校简介，展示全部(去掉展开和收起) | bar: 2020-02-10
代理商后台使用手册 | 总后台添加编辑功能 | 对目录和正文内容进行编辑
| 代理商后台呈现 | 总后台编辑的手册在代理商端呈现
| 总后台上传使用手册 |  | 2020-02-08: 高龙、孙珊珊
| 代理商后台查看使用手册 |  | 2020-02-09: 高龙、孙珊珊
生涯发展管理平台2.0 | 导航栏结构变动 | 认识自我 | 2020-02-14: 张博源
|  | 考试信息、学业水平考试、获奖信息 | 2020-02-14: 高龙、孙珊珊
| 首页 | 样式、列表功能
| 升学途径 | 样式修改 | bar: 2020-02-13
| 认识自我 | 首页样式、表单功能修改 | 2020-02-18: 张博源
| 生涯管理，自定义生成规划内容 | 生成工具、生成后页面、导航 | 2020-02-18: 高龙、孙珊珊; 2020-02-24: 张博源
| 我的目标 | 未来名片、决策平衡单、SWOT分析 | 2020-02-24: 高龙、孙珊珊
| 目标分解 | 弹框、列表修改 | bar: 2020-02-14 to 2020-02-19
| 行动计划 | 月周日计划，详情页面 | bar: 2020-02-20 to 2020-02-28
| 学业规划 | 诊断、规划 | 2020-02-26: 高龙、孙珊珊
学业规划报告
辅导【等待教研内容】
小程序 | 个人信息展示
| 接收通知功能 | 咨询师和总后台的通知资讯
| 查看资源咨询 | 视频资讯