## 总计划
产品工作
UI工作
前端开发工作
接口开发与联调工作
后台功能与服务端开发工作
所属产品 | 需求 | 详情 | 前后端 | 时间
|  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09
强基综评 | 强基计划 | 页面 | 前端 | bar: 2020-03-03 to 2020-03-04
| 综合评价 | 页面 | 前端 | bar: 2020-03-04 to 2020-03-05
官网
小程序 备注：红色为第一版先做 | 首页 | 成绩匹配院校入口，条件选择 | 前后端
|  | 新高考选科入口、专业定位测评入口 | 前后端
|  | 学情诊断测评入口 | 前后端
|  | 咨询师展示（后台） | 前后端
|  | 资讯 | 前后端
| 成绩匹配院校 |  | 前后端
| 新高考选科 | 选科 | 前后端
|  | 报告 | 前后端
| 专业定位测评 | 测评 | 前后端
|  | 结果展示 | 前后端
| 学情诊断测评 |  | 前后端
| 院校库 | 院校库 | 前后端
|  | 院校详情、招生简章、院系专业列表 | 前后端
| 专业库 | 专业库 | 前后端
|  | 专业详情 | 前后端
| 查看全部咨询师 | 咨询师列表及咨询师详情页面 | 前后端
| 资讯详情页面 |  | 前后端
| 课程 |  | 前后端
| 服务 |  | 前后端
| 我的 | 基本信息统计 | 前后端
|  | 护航卡用户专属功能：通知、分析 | 前后端
| 后台修改 |  | 前后端
生涯发展管理平台2.0 | 导航栏结构变动 |  | 前后端
| 升学途径 | 样式修改 | 前端
| 认识自我 | 首页样式、表单功能修改
|  | 个人信息 | 前后端
|  | 学业信息、高一高二高三学业规划 | 前后端
|  | 学业水平考试 | 前后端
|  | 学业水平考试 | 前后端
|  | 获奖信息 | 前后端
| 外部探索 | 图标 | 前后端 | bar: 2020-03-03
| 生涯管理，首页 | 添加学业规划：主题和内容等信息 | 前后端 | bar: 2020-03-03 to 2020-03-06
|  | 学业规划历史记录 | 前后端
|  | 生成学业规划页面 | 前后端
| 职业定位 | 弹框及页面优化，数据标准化 | 前后端
|  | 未来名片 | 前后端
|  | 决策平衡单 | 前后端
|  | SWOT分析 | 前后端
|  | 职业定位结果 | 前后端
| 院校定位 | 弹框及页面优化，数据标准化 | 前后端
|  | 成绩匹配院校检索后返回值【-5，10】 | 后端
|  | 意向院校 | 前后端
|  | 决策平衡单 | 前后端
|  | SWOT分析 | 前后端
|  | 院校定位结果 | 前后端
| 专业定位 | 弹框及页面优化，数据标准化 | 前后端
| 我的目标 | 我的目标 | 前后端
| 目标分解(已完成) | 弹框、列表修改 | 前后端
|  | 新增目标概览(统计模块) | 前后端
| 行动计划 | 新增本月计划统计 | 前后端
|  | 月计划 | 前后端
|  | 周计划 | 前后端
|  | 日计划 | 前后端
|  | 曾经月计划 | 前后端
| 诊断 | 基本信息收集表 | 前后端 | bar: 2020-03-02
|  | 初次访谈记录 | 前后端
|  | 评估与诊断 | 前后端
| 规划 | 咨询目标 | 前后端 | bar: 2020-03-03
|  | 咨询方案 | 前后端 | bar: 2020-03-06
|  | 咨询记录 | 前后端
| 学业规划报告 |  | 前后端
| 个人信息汇总 | 总计 | 前后端
|  | 成绩统计 | 前后端
|  | 学业规划统计 | 前后端
|  | 目标统计 | 前后端
| 常用工具 |  | 前后端
后台财务统计模块 |  |  | 后端