## Sheet1
产品工作
UI工作
前端开发工作
接口开发与联调工作
后台功能与服务端开发工作
所属产品 | 需求 | 详情 |  | 时间
|  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09
强基综评 | 强基计划 | 页面 | bar: 2020-03-03 to 2020-03-04
| 综合评价 | 页面 | bar: 2020-03-04 to 2020-03-05
小程序 备注：红色为第一版先做 | 小程序登录注册 |  | UI | bar: 2020-03-04
|  |  | 前端 | 2020-03-09: 张博源
|  |  | 后端 | 2020-03-05: 高龙; 2020-03-06: 孙珊珊
首页
|  | 新高考选科入口、专业定位测评入口 | UI | bar: 2020-03-05
|  | 学情诊断测评入口 | 前端 | bar: 2020-03-06 to 2020-03-11
|  | 咨询师展示（后台） | 后端 | 2020-03-05: 高龙; 2020-03-06: 孙珊珊
资讯
| 新高考选科 | 选科 | UI | bar: 2020-03-06 to 2020-03-11
|  |  | 前端 | 2020-03-10: 高龙、孙珊珊
后端 | bar: 2020-03-12 to 2020-03-18
| 专业定位测评 | 测评 | UI | bar: 2020-03-11 to 2020-03-12
|  |  | 前端 | 2020-03-12: 张博源
|  |  | 后端 | 2020-03-12: 高龙、孙珊珊
| 学情诊断测评 |  | UI
|  |  | 前端 | 2020-03-16: 张博源
|  |  | 后端 | 2020-03-13: 高龙、孙珊珊
| 查看全部咨询师 | 咨询师列表及咨询师详情页面 | UI | bar: 2020-03-13
前端 | bar: 2020-03-19
|  |  | 后端 | 2020-03-13: 高龙、孙珊珊
| 资讯详情页面 |  | UI | bar: 2020-03-16
前端 | bar: 2020-03-20
|  |  | 后端 | 2020-03-17: 高龙、孙珊珊
| 课堂 |  | UI | bar: 2020-03-17
|  |  | 前端 | 2020-03-18: 张博源
|  |  | 后端 | 2020-03-18: 高龙、孙珊珊
| 服务 |  | UI | bar: 2020-03-18
|  |  | 前端 | 2020-03-24: 张博源
|  |  | 后端 | 2020-03-24: 高龙、孙珊珊
| 我的 | 基本信息统计 | UI | bar: 2020-03-19
|  |  | 前端 | 2020-03-23: 欧乐; 2020-03-25: 张博源
|  |  | 后端 | 2020-03-25: 高龙、孙珊珊
生涯发展管理平台2.0 | 外部探索 | 图标 | bar: 2020-03-03
| 生涯管理，首页 | 添加学业规划：主题和内容等信息 | bar: 2020-03-03 to 2020-03-06
| 诊断 | 基本信息收集表 | bar: 2020-03-02
| 规划 | 咨询目标 | bar: 2020-03-03
咨询方案 | bar: 2020-03-06