## 整体工作计划
2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 2020-06-30
卡逻辑
小程序
首页
认识自我
外部探索
选择决策
志愿填报
行动计划
复盘统计历史记录
状态咨询
后台大数据统计
成长档案
选择决策优化
小程序-团测
小程序-收藏
小程序-护航计划
生涯发展管理平台-教师端
新版学马生涯
后台页面优化
测评合作产品优化

## 详细
产品工作
UI工作
前端开发工作
接口开发与联调工作
后台功能与服务端开发工作
产品 | 模块 | 需求 | 文案 | 时间
|  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-06
卡 | 生涯卡 | 绑卡逻辑变化 | bar: 2020-05-19 to 2020-05-20
[5 empty] | 小程序 | 高龙
生涯发展管理平台-学生端 | 导航 | 1新导航 |  | 2020-05-19: 张博源
| 升学途径-升学建议方案 | 1生成建议方案 2强制完成升学方案所需资料 |  | 2020-05-19: 王营; 2020-05-28: 孙珊珊; 2020-06-01: 欧乐
| 升学途径-升学途径百科 | 1升学信息排错 2可点击院校不可点击院校反馈 | bar: 2020-05-20; 2020-05-28
| 认识自我-认识自我页面 | 1认识自我的首页页面修改 |  | 2020-05-19: 张博源
| 认识自我-学业信息 | 1高一高二高三，学业规划信息展示 |  | 2020-05-19: 孙珊珊; 2020-05-22: 王营
| 认识自我-获奖信息 | 1原有信息变动 2新增校园获奖 3交互方式改变 |  | 2020-05-19: 张博源; 2020-05-20: 孙珊珊
| 外部探索-外部探索页面 | 1外部探索首页 | bar: 2020-05-21 to 2020-05-25
| 外部探索-高考百科 | 1新增高考百科 | bar: 2020-05-21 to 2020-05-25
选择决策页面 | bar: 2020-05-20; 2020-05-25
| 选择决策-大学探索表 | 1列表 2表 |  | 2020-05-21: 张博源; 2020-05-26: 王营
| 选择决策-专业探索表 | 1列表 2表 |  | 2020-05-21: 孙珊珊; 2020-05-22: 张博源; 2020-05-27: 王营
| 大学定位工具-决策平衡单 | 1检索返回数据库数据 2体验优化 |  | 2020-05-22: 孙珊珊; 2020-05-25: 张博源
| 大学定位工具-SWOT分析 | 1检索返回数据库数据 2体验优化 | bar: 2020-05-21 to 2020-05-22
| 大学定位工具-大学定位结果 | 1检索返回数据库数据 2体验优化
| 专业定位工具-决策平衡单 | 1检索返回数据库数据 2体验优化
| 专业定位工具-SWOT分析 | 1检索返回数据库数据 2体验优化
| 专业定位工具-专业定位结果 | 1检索返回数据库数据 2体验优化
| 职业定位工具-未来名片 | 1检索返回数据库数据 2体验优化
| 职业定位工具-决策平衡单 | 1检索返回数据库数据 2体验优化
| 职业定位工具-SWOT分析 | 1检索返回数据库数据 2体验优化
| 职业定位工具-职业定位结果 | 1检索返回数据库数据 2体验优化
| 目标大学梯度表 | 1表 2检索返回数据 |  | 2020-05-25: 孙珊珊; 2020-05-27: 张博源; 2020-05-28: 王营
| 我的目标 | 1生成表 2填写分数 3设置目标 |  | 2020-05-26: 孙珊珊; 2020-05-28: 张博源; 2020-06-01: 王营
| 志愿填报 | 1介绍页面 | bar: 2020-05-25
| 行动计划 | 1行动计划页面 |  | 2020-05-29: 王营; 2020-06-01: 张博源
| 行动计划-添加学业规划 | 1添加规划 2查看历史记录 |  | 2020-05-25: 高龙; 2020-06-01: 孙珊珊; 2020-06-02: 张博源; 2020-06-04: 张博源
| 行动计划-月计划 | 1选择学业规划及时间 2填写内容选择优先级 3新增 4计划列表 |  | 2020-05-26: 高龙; 2020-06-02: 孙珊珊
| 行动计划-周计划 | 1周计划自动匹配月计划 、月计划展示 2制定计划及优先级 3选取学业规划 |  | 2020-05-27: 高龙; 2020-06-03: 孙珊珊
| 行动计划-日计划 | 1日计划自动匹配周计划、周计划展示 2制定计划及优先级 |  | 2020-05-28: 高龙; 2020-06-04: 孙珊珊
| 学生复盘结果 | 1选取学业规划及日期 2填写内容 |  | 2020-05-29: 高龙; 2020-06-02: 王营; 2020-06-05: 孙珊珊
| 历史记录 | 1选择月计划 2展示月周日计划详情 3学业规划 4周计划 5日计划 6自我评估趋势可视化呈现 |  | 2020-05-29: 高龙; 2020-06-03: 王营; 2020-06-05: 孙珊珊; 2020-06-08: 欧乐; 2020-06-09: 欧乐
| 行动计划-导出计划表PDF |  |  | 2020-06-10: 测试优化
| 状态咨询 | 1状态咨询页面 |  | 2020-05-26: 欧乐; 2020-06-08: 孙珊珊
| 状态咨询-咨询记录 | 1添加咨询记录 2选择学业规划 日期 主题训练 3填内容 | bar: 2020-05-27 to 2020-05-28; 2020-06-04
| 状态咨询-新增测评 | 1学业归因测评
| 成长档案 | 全部完成 |  | 2020-06-05: 孙珊珊、高龙; 2020-06-11: 孙珊珊、欧乐、高龙; 2020-06-22: 欧乐修改优化
| 选择决策优化 | 流程优化，体验优化 |  | 2020-06-11: 张博源
小程序 | 团测 | 登录注册完善信息 |  | 2020-06-11: 孙珊珊; 2020-06-28: 张博源
|  | 测评过程和报告 |  | 2020-06-15: 孙珊珊; 2020-06-28: 张博源
| 高考百科 | 高考百科，同学科评估展示页面，资讯预览优化 | bar: 2020-06-15; 2020-06-28
收藏 | bar: 2020-06-24
| 护航计划 | 历史记录展示，当前任务设置完成，月周日计划统计 |  | 2020-06-16: 孙珊珊; 2020-07-02: 张博源
顶脉 | 官网 | 根据新出UI重做官网 |  | 2020-06-15: 张博源
| 管理后台 | 可在列表上对内容进行编辑 | bar: 2020-06-15 to 2020-06-19
生涯发展管理平台-教师端 | 后台页面变动 | 1结构变化 2列表变化 | bar: 2020-06-01
| 我的学生-个人信息 | 个人信息变化 | bar: 2020-06-02
| 我的学生-学业信息 | 1高一高二高三考试信息 2获奖信息 | bar: 2020-06-02
教师端-同学生端页面部分 | 选择决策 | 1测评只展示学生是否完成（完成展示完成结果）
行动计划
| 状态咨询 | 1训练只展示记录
新版学马生涯 | 首页 | 页面 | bar: 2020-06-06
| 升学途径分析 | 页面 | bar: 2020-06-06
| 关于我们页面 | 页面 | bar: 2020-06-06
| 资讯背景白色处理 | bug处理 | bar: 2020-06-06
后台 | 后台首页大数据图标展示 | bar: 2020-06-03 to 2020-06-09; 2020-06-11 to 2020-06-12
| 结构调整 |  |  | 2020-06-19: 高龙，孙珊珊; 2020-06-29: 孙珊珊
| 不同页面的信息调整 |  |  | 2020-06-19: 高龙，孙珊珊; 2020-06-29: 高龙
| 检索字段调整 |  |  | 2020-06-19: 高龙，孙珊珊
| 体验调整 |  |  | 2020-06-19: 高龙，孙珊珊
| 增加报告 | 学习状态诊断、新高考选科 |  | 2020-06-19: 高龙，孙珊珊
| 财务管理模块 | 1消费分类 2添加充值 3运营统计 |  | 2020-06-19: 高龙，孙珊珊
| 面包屑导航优化 |  |  | 2020-06-19: 高龙，孙珊珊
学马官网 | 首页
招商合作 | bar: 2020-06-23
关于我们 | bar: 2020-06-24
| 学职信息查询系统 |  |  | 2020-06-28: 欧乐; 2020-06-29: 张博源
| 视频课程平台 |  |  | 2020-06-28: 欧乐; 2020-06-29: 张博源
| 学业管理系统 |  |  | 2020-06-28: 欧乐; 2020-06-29: 张博源
| 学业规划 |  |  | 2020-06-28: 欧乐; 2020-06-29: 张博源
| 研学营 |  |  | 2020-06-28: 欧乐; 2020-06-29: 张博源
| 教师培训 |  |  | 2020-06-28: 欧乐; 2020-06-29: 张博源
| 校园解决方案 |  |  | 2020-06-28: 欧乐; 2020-06-29: 张博源
测评合作产品 | 禁止跳转 | 选科过程中不跳转到专业库详情 | bar: 2020-07-06
| 去掉个人中心 | 去掉个人中心，只展示“我的资料、我的报告”